## Feuil1
Ref | Service prescripteur | Concernés Impactés | Prestataires | Projet | Détails | Risque / Gain | Budget Estimatif | Priorisation | Date début | Date fin
PRJ001 | Comptabilité | Comptabilité / IT | SNL | Justification des comptes 402 pour les CAC | Chantier déjà entamé et en cours (6832,8411) Les comptes 402 étant centralisés dans Sage, nous avons besoin du détail de chacune des centralisations afin d'en rendre compte aux CAC qui nous les demande. Entre 2019 et 2023, un gros écart s'est creusé laissant apparaitre un solde de 500K entre les émissions et les encaissements. L'objectif est de déterminer pourquoi. Depuis 2023, cet écart ne semble plus évoluer ou dans une moindre mesure. | Règlementaire vs CAC | Associé au projet PRJ004 (4K) | à lancer ASAP | 2026-01-15 | 2026-05-31
PRJ002 | Comptabilité / Marketing | Comptabilité / RH / IT / Marketing | NOMA | GED Apporteur | Pouvoir déposer dans OA les documents relatifs à chaque apporteur afin que cela remonte dans leur espace DEMAT. Exemple concret d'utilisation : Mise en dispo DADS (compta), des protocoles de commercialisation (RH) Sécurise les données transmises car actuellement envoyées par mail. NOMA a déjà établi le devis et John a déjà travaillé avec Pascale sur la mise en place. |  | Voir devis noma | StdBy
PRJ003 | Comptabilité / IT | IT / Comptabilité / Communication / Marketing | SNL ? | Nouveau prestataire pour envoyer SMS Contentieux OA | Fin MAILEVA : fin juin 2026. Recouvrement des impayés / impact financier si cela ne fonctionne plus. Établir un nouveau reporting (l’actuel n’est pas exploitable). Action : trouver nouveau prestataire (intégrer l'envoi mail à voir), gestion RMS... Noms évoqués : SMS Partner, Brevo, M Target | Arrêt de service SMS | 3K setup + budget mensuel lié au quantité | 30/06 arrêt service | 2026-05-01 | 2026-06-30
PRJ004 | Comptabilité | Comptabilité / IT | SNL / VS | Reporting émissions | Certaines données sont manquantes dans les reportings Emissions actuel. Il faut envisager un programme dans OA permettant d'assurer la traçabilité des données extraites | Assureur, non conformité relevée par le contrôleur de gestion VS | Associé au projet PRJ001 (4K) | à lancer ASAP | 2026-03-01 | 2026-04-30
PRJ005 | Comptabilité / IT | Comptabilité / IT | ? | MIGRATION des contrats de LOGICA (90 polices) | Basculer les derniers contrats actifs prévoyance de l'applicatif LOGICA vers OA. L'obj est de pouvoir réaliser une coquille vide de produit permettant principalement de continuer à prélever nos adhérents et à assurer un reporting compagnie tel qu'il existe aujourd'hui. Les sinistres, s'ils surviennent, seront gérés manuellement. Les contrats concernés seront resaisis et non migrés. | Panne du serveur (obsolète) |  | 2026 | 2026-04-01 | 2026-12-31
PRJ006 | Comptabilité / Prestations | Prestations / Comptabilité / IT | SNL / VS | Gestion Indus de prestations | Pas de possibilité de saisir des montants négatifs dans OA (rejets virements, remboursement CHU, remboursement indu). Gestion manuelle par fichiers Excel : ne remonte pas dans les paiements compagnie. Impact : compta / presta / manque d’info relation client / fiabilité des données pour les assureurs. * Cahier des charges déjà effectué — voir nouveau recettage base Indu livré par SNL fév. 2026. VS est concerné au travers des reportings |  |  | enclenché | 2026-02-01 | 2026-04-30
PRJ007 | Comptabilité | Force de vente / PRC / Comptabilité / IT |  | Passer les CB directement dans OA (intégration dans le compte contrat) | Pour le paiement des impayés, le site Démat propose un lien Sogecommerce. Un WS intègre ensuite le paiement dans OA. L'objectif est de pouvoir enregistrer un paiement client sans forcément passer par la démat pour éviter les problématiques de sécurité notamment. Les salariés se connecteront à OA pour initier un paiement sogecommerce client. Moins de manuel dans OA ; moins de double saisie. |  | 2-3 K ? Devis à demander |  | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ008 | Comptabilité | Comptabilité / IT / Contrôle interne | SNL | Problèmes de calcul de com ADEP | Revoir le calcul dans OA pour correction et simplification du paramétrage des produits. Réf. SNL RM#7429-8475. | Risque règlementaire |  | voir urgence vs demande CAC CTF | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ009 | Comptabilité | Agences / Relation Clients / Comptabilité / Service de production |  | LDC dans OA (ou outil lié) pour remonter les fonds dans les comptes contrats | Obj : Pouvoir saisir des fonds sans que les contrats soient validés + gestion des fonds des partenaires externes, fond de caisse et régul + génération des écritures comptables… Éviter les doubles saisies (gain de temps) et minimiser les écarts de caisse. Phase 1 : Déterminer dans quelle mesure le LDC ne rend pas le service attendu actuellement |  | 7-8k approx | Quel est le besoin ? Refaire l'étude | 2026-09-15 | 2026-12-31
PRJ010 | Comptabilité | Comptabiité / IT | SNL | Analyse des contrats en impayé par anticipation | Anticiper les résiliations suite MEDS en pouvant changer la date du système pour calculer les provisions. Analyser le retour : SNL RM#7355. | Risque contrôle de gestion / affiner les résils de portefeuille | ? | A tester solution Xavier | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ011 | Comptabilité | Comptabilité / Relation Clients |  | Intégration dans OA une vraie gestion du recouvrement | Pouvoir intégrer un pop-up avec l’information que le dossier est en recouvrement, du montant à réclamer et gestion du solde restant à régler… |  | 3K | Faire cahier des charges/reporting | 2026-09-15 | 2026-12-31
PRJ012 | Comptabilité | Gestionnaire OA / Agences / PRC | SNL | Amélioration de la vue Compte Contrat | Difficultés pour les gestionnaires à lire les comptes (surtout pour les collectives). Ajouter une nouvelle vue plus simple pour la consultation. | Gain de productivité/lisibilité |  | Faire cahier des charges | 2026-09-15 | 2026-12-31
PRJ013 | Comptabilité | Comptabilité / IT |  | Nouvelles bases de données OA disponibles et à jour | Générer des exports et reportings sans ralentir la prod, surtout en début de mois. Voir si redondance partielle avec projet Power BI. Des solutions sont déjà identifiées côté AWS. A creuser | Ralentissement des traitements quotidien | budget AWS | 2ème semestre | 2026-09-15 | 2026-12-31
PRJ014 | Comptabilité | Tous | ? | POWER BI → CA… / Dashboard impayés / suivi commissions apporteurs | Camille – Nathalie. Voir Dashboard (comm), instance + ca assurable | Mauvaise décision stratégique suite hétérogénéité des reportings. Tâches potentiellement réalisées en doublon par x services | 35K | Pierre | 2026-09-15 | 2026-12-31
PRJ015 | PRC | PRC / IT | INO | Materialiser les appels sortant dans OA via WS (Notes) | Lors d'appels sortants passés avec INO, il n'y a aucune trace sur OA permettant de savoir qu'un adhérent a été joint x fois. Indiquer une note améliorera la relation et le suivi client | Améioration service client |  | Réunion James et David pourgestion des campagnes. Que fait INO ? | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ016 | PRC | PRC / IT | INO | Bouton d'appel (call to) qui déclenche un appel INO | Depuis OA, au niveau des numéros de téléphones, pouvoir lancer un appel au lieu de copier/coller le numéro dans INO | Gain de productivité | Interne / Devis SNL |  | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ017 | PRC | PRC / IT | SNL | Automatiser la création de l'espace personnel adhérent OA | Relier la création d'espace perso au moment de la creation de l'email si pas créé sauf risque iARD | Gain de productivité |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ018 | PRC | PRC / IT |  | Mettre en GED les documents CREOL et AFRIK ASSISTANCE | Numériser et gédifier les docs contractuels relatifs aux contrats Creol et Afrik. Ce sont actuellement des dossiers papiers se trouvant au sous sol. Aujourd'hui, si un adhérent concerné appelle le PRC, le collaborateur doit descendre aux archives pour récupérer les infos nécessaires. | Gain de productivité et reporting amélioré | Temps passé + ressources intérim ou jeune | Etude du volume concerné | 2026-09-15 | 2026-12-31
PRJ019 | Marketing / Communication | Market / IT | NOMA | Accessibilité E-carte Almerys depuis la Démat pour l'apporteur | Mettre en place un WS dans OA qui permette la récupération de la Ecarte Almerys et son insertion en GED afin de la rendre disponible sur le site Démat | Améioration service client apporteur/courtier | W IT ADEP ET NOMA | ok | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ020 | Marketing | Market / Production |  | Automatisation de la RIA | Envoi automatique et dématérialisé des RIA avec un prestataire (ex: jeresiliemoncontrat.com). A ce jour, c'est la prod qui s'en occupe | Gain de productivité |  | Point David INO | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ021 | Marketing |  |  | Mise en place Demat -> Courtier | Donner accés aux WS OA pour les prestataires qui le demande (ex: vosdevis.com, ogodata),fludifier le traitement de données et éviter de les resaisir à la création de l'affaire nouvelle. |  |  | Suspens
PRJ022 | Marketing / Conformité | Marketing / IT / Production / Conformité | NOMA | Intégrer la totalité des documents récupérés au client dans la GED OA | intégrer XML -> GED ->caler un point technique pour le rappatriement des infos |  | 2K SNL + noma (avec PRJ034) | Prêt pour fin mars | 2026-01-01 | 2026-08-14
PRJ023 | Communication | Commerciaux, production | MUTLAB | Digitatilsation des process B2B -> Extranet B2B | Mise en place de l'extranet B2B avec Mutlab. V1 en l'état avec envoi de mail, V2 avec utilisation des WS de création/suppression salariés issu de la DSN |  | 2K SNL + Mutlab | Sujet chez Xavier car transverse et impact commerciaux | 2026-09-15 | 2026-12-31
PRJ024 | Communication |  | MUTLAB | Espace Perso IARD + déclaration sinistre | Voir le détail proposé par Mutlab, voir les services de gestion pour voir si convient |  | 2K SNL + voir budget Mutlab | Attention transverse | 2026-09-15 | 2026-12-31
PRJ025 | Communication |  |  | Fiabilisation de la donnée | Beaucoup de retraitement manuel suite à export fait sur OA, nécessité de requalifier certaines données. | Qualité de la donnée | Interne |  | 2026-09-15 | 2026-12-31
PRJ026 | Communication |  |  | Rattachement Commercial par rapport Code Postal | Permettre d'affecter le point de rattachement commercial en fonction d'un code postal adhérent. Mécanisme à déployer dans OA pour qu'il soit à la main de gestionnaires. Fait, manque la formation |  | Interne | fait ou en cours john/alice | 2026-01-01 | 2026-03-31
PRJ027 | Communication |  |  | Accessibilité Mise en production OA | Réduire au maximum le temps d'indisponibilité des services lorsqu'OA est en mise à jour. Voir pour base miroir ou autre optimisation pour réduire le temps de Mep | Satisfaction client |  | Tps 1 : évaluer gain AWS | 2026-07-01 | 2026-12-31
PRJ028 | Communication |  |  | Transformer tous les documents OA en docx | Lister les documents restants à transformer en DOCX. Obj : avoir la main sur les docs en question. |  |  | Queue de projet | 2026-01-01 | 2026-07-31
PRJ029 | Communication |  |  | Modules evènement ( Planifier ) | Projet évoqué par SAT Possibilité de planifier l’envoi de documents de gestion automatiquement en fonction de trigger |  |  | A creuser | 2026-09-15 | 2026-12-31
PRJ030 | Communication |  |  | APC -> Automatiser dans OA | Automatiser les extractions de convocations à l'APC pour gagner en fluidité de traitement. Fait | Gain de fluidité |  | Fait John | 2026-01-01 | 2026-02-28
PRJ031 | Communication |  | INO | Whatsapp | Disposer d'un whatsapp Pro sur Ino | Satisfaction client | voir devis Ino, pas de signature | Suivre le dossier | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ032 | Conformité | Conformité / Production | SNL | Importer des contacts dans OA | Dans le cadre du process de souscription collective, faire en sorte de pouvoir importer les employés saisis via le fichier excel directement dans OpenAssur sans passer par une saisie classique. Mettre en place les outils de vérification de gestion des doublons de contacts. OA dispose déjà d'un outil pour cela, à creuser pour voir si compatible avec la demande | Gain de productivité | 0 | Livré 17/03, à recetter | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ033 | Conformité |  |  | Contrôle de cohérence des données Rib/NumSS/Adresse |  | Gain de productivité | Noma 5K (à revoir avec eux) | Ressortir les taux d'instances correspondantes | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ034 | Conformité | Conformité / Production | NOMA | Intégrer la DA signé et le devoir de Conseil dans GED OA | Revoir le workflow de signature cegedim afin de déterminer dans quelle mesure il est possible de récupérer la DA et le DC via la démat puis par la suite dans le pont démat | Gain de productivité | 2K SNL + noma (avec PRJ022) | Prêt pour fin mars | 2026-02-15 | 2026-05-31
PRJ035 | Conformité | Conformité / Production | SNL ? | DSN lot2 | Améliorer les process de gestion de traitement (RM#8448) pour fluidifier le traitement des avenants DSN. De cela, dépendra l'ouverture DSN au portefeuille. | Gain de productivité | Dev interne | En cours + ouverutre au portefeuille à venir | 2026-02-01 | 2026-04-30
PRJ036 | Prestations | Prestations / Relations Client |  | Tri des mails boite prestions et gestionprestations | Remplacer le tri manuel des boites concernés par la mise en place de tag d'identification du domaine (optique, dentaire, pec...). Pemettra d'affecter la gestion d'un mail directement à un gestionnaire sans tri préalable. Industrialisation de la gestion des mails entrants | Gain de productivité | Interne ou outil externe | point gestionnaire | 2026-01-01 | 2026-06-14
PRJ037 | Prestations | Prestations | SNL ? | 408 et 929 NOEMIE | Mettre en place une interface de gestion dans OA permettant de traiter les rejets d'intégration Noémie. L'objectif est de noémiser un maximum d'adhérents afin d'augmenter le ratio télétrans vs saisie manuelle | Gain de productivité/Satisfaction client | Ressources prestations/production + dev snl (5-7 K) |  | 2026-09-15 | 2026-12-31
PRJ038 | Prestations | Prestations / Communication |  | Décommissionnement du tiers payant hors Almerys | Tâche de fonds à mener auprès des professionnels qui continuent à transmettre via les anciens codes et qui ne passent pas par Almerys. Prévoir mailing et communication | Homogénéisation process + gain facturation CTF |  | au long cours | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ039 | Production | Production / IT |  | Gestion de la boite mail | Etudier la gestion de la boite mail et voir comment optimiser certains process de gestion | Gain de productivité | Interne |  | 2026-01-15 | 2026-05-31
PRJ040 | IT | IT | SNL | Modifier le WS e-carte vers le nouveau modèle | Le WS Almerys utilisé actuellement pour récupérer le PDF de la carte de droit Almerys a été déclaré comme obsolète. Il faut paramétrer le nouveau pour ne pas tomber en rupture de service | Rupture de service Almerys | 1-2K maxi |  | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ041 | IT | IT / Communication / Relation client |  | Décommissionnement Site Portail PS | Avec l'ouverture du TP via Almerys, notre site dédié aux professionnels de santé devient inutile car il fait doublon avec celui d'Almerys. L'objectif est de le décommissionner proprement notamment en faisant une communication ciblée auprès des PS qui l'utilisent toujours. | Doublon de service / MCO d'un serveur obsolète -> risque de sécurité IT | Interne | le service va s'arrêter, dites nous pkoi vous en auriez l'utilité | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ042 | IT | RH / IT | iLucca / Pyla | Outil Onboarding / OffBoarding IT | Rationaliser et fluidifier l'Onboarding et l'Offboarding des collaborateurs. Obj : unifier, tracer et automatiser ces processus critiques, pour sécuriser les accès, fiabiliser les flux et libérer du temps aux équipes | Sécurité IT / Perte de données / Image de marque (onboarding) | 5,6K Setup + 7,6 Annuel |  | 2026-01-01 | 2027-01-31
PRJ043 | Contrôle Interne | Contrôle Interne / IT |  | Automatisation des flux FVA | Actuellement, les flux FVA sont intégrés automatiquement à la souscription par NOMA. Néanmoins, pour toutes les mises à jour de contrat sur OA, nous faisons chaque jour un export sur OA (Reporting > Auto > Fichier des Véhicules Assurés) que nous intégrons manuellement sur FVA (intégration par fichier). Le but serait de rendre cela automatique pour que nous ayons uniquement à traiter et vérifier les erreurs. | Gain de productivité | Interne |  | 2026-10-01 | 2026-12-31
PRJ044 | Contrôle Interne | Contrôle Interne / IT |  | Automatisation des vérifications de PPE/gel dans l’outil Lexis Nexis (abo ViaSanté) | Actuellement, nous faisons une extraction quotidienne des AN qui arrivent via le pont démat pour nous assurer que les assurés ne sont pas des PPE. Nous utilisons le modèle de fichier définis par Lexis Nexis pour faire une intégration par batch. Nous traitons ensuite les alertes s’il y en a. Le but serait de rendre cela automatique pour que nous ayons uniquement à traiter et vérifier les erreurs. | Gain de productivité | Interne |  | 2026-10-01 | 2026-12-31